**Муниципальный контракт № 690635**

|  |  |
| --- | --- |
| Оренбургская обл., Домбаровский район,  п. Домбаровский | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

Администрация муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области, именуемая вдальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Шуберта Валерия Августовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Оренбургремдорстрой» (ГУП «Оренбургремдорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Первого заместителя генерального директора Селиванова Александра Алексеевича, действующего на основании доверенности №02-09/211 от 18.05.2017г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения электронного аукциона (извещение № 0153300083817000001,протокол рассмотрения единственной заявки от 30 мая 2017 г.) заключили настоящий муниципальный Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по **ремонт дорожного покрытия ул. Железнодорожная от дома № 12 до дома № 15, проезда Геологов от пересечения с ул. Полевая до дома № 44, ул. Садовая от дома № 8 до дома № 24 в п. Домбаровский, Домбаровского района, Оренбургской области**

(далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ: **ул. Железнодорожная от дома № 12 до дома № 15, проезда Геологов от пересечения с ул. Полевая до дома № 44, ул. Садовая от дома № 8 до дома № 24 в п. Домбаровский, Домбаровского района, Оренбургской области**

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Источником финансирования по настоящему контракту являются средства областного, местного бюджета.

1.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту).

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта по итогам аукциона в электронной форме составляет 2178344,00 (два миллиона сто семьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) рублей, в том числе НДС.

2.1.1. Цена Контракта, указанная в п.2.1. настоящего Контракта, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

2.2. В цену Контракта входят все расходы подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно Технического задания, локального сметного расчета;

- стоимость приобретения и поставки необходимых для выполнения работ материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другое обязательные платежи.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта.

2.4 Выплата авансовых денежных средств не предусмотрена.

2.5. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

**3. Платежи и расчеты**

3.1. Заказчик оплачивает работы после полного выполнения на основании подписанных актов приемки-передачи выполненных работ КС-2 и КС-до 31.12.2017 г.

3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные c перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Превышение подрядчиком объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2017 г.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

**5. Права и обязанности Заказчика**

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Контракта.

5.1.2. Рассматривать образцы материалов, приобретаемых Подрядчиком для производства работ и паспорта (сертификаты качества) к ним. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.1.3. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечивать контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта передать Подрядчику в установленном порядке на период выполнения работ утвержденный в установленном порядке локальный сметный расчет.

5.2.3. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

**6. Права и обязанности подрядчика**

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

6.1.2. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный объект Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

6.2.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом.

6.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

6.2.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.5. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, конструкций, монтируемого оборудования, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.

6.2.6. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

6.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.8. Обеспечить:

- производство работ в сроки, установленные настоящим контрактом;

- производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.2.9. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов до передачи выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ.

6.2.10. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

6.2.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от локального сметного расчета и условий настоящего Контракта.

6.2.12. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика на Объект, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6.2.13. Не позднее дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ передать Заказчику все экземпляры локального сметного расчета.

6.2.14. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

**7. Приемка выполненных работ**

7.1. Работы по настоящему контракту принимаются после выполнения всего объема работ, но не позднее 30 июня 2017 г.

7.2. По окончании всего объема Работ Подрядчик сообщает Заказчику *по факсу 8* (35367) 21247*, либо по электронному адресу (e-mail:* dombpossovet@mail.ru) о готовности результата Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма [N КС-3)](consultantplus://offline/ref=CC53CD07C72FC118F2A8DA8CA45E5A838C810E19B0BAF0BEE94B1DF8679A85F78063D4A65951EEcA1BG),

- счет (либо счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС).

7.3. Работы считаются принятыми в день подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма [N КС-3)](consultantplus://offline/ref=CC53CD07C72FC118F2A8DA8CA45E5A838C810E19B0BAF0BEE94B1DF8679A85F78063D4A65951EEcA1BG).

7.4. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма [N КС-3)](consultantplus://offline/ref=CC53CD07C72FC118F2A8DA8CA45E5A838C810E19B0BAF0BEE94B1DF8679A85F78063D4A65951EEcA1BG) Заказчик обязан передать (либо направить) указанные документы Подрядчику.

**8. Гарантии качества работ**

8.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество всех работ;

- достижение объектом указанных в локальном сметном расчете показателей и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 2 (два) года с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.6. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет подрядчика.

**9. Ответственность сторон**

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=BAC64CFE7404521C5F0AB3368A62A7EE3AE849C8B614916B564E9E4A86F3E2F08FFEAA21594315BCY9fAG), установленном Правительством Российской Федерации, а именно 2,5 % цены контракта.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=96C6559BE1C62126148C389E05D81670CB8814649947F718B1403AABM6v9G) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по формуле определенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=CD680139787BDE930F79F1C65D9799056BA057C07FF99F8A1DC0E66ED40A5CB8E0A100528FC05599SFs6G), установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=BAC64CFE7404521C5F0AB3368A62A7EE3AE849C8B614916B564E9E4A86F3E2F08FFEAA21594315BCY9fAG), установленном Правительством Российской Федерации, а именно 10% цены контракта.

9.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**10. Порядок изменения и расторжения контракта**

10.1. Стороны по предложению Заказчика вправе увеличить или уменьшить предусмотренный настоящим контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

10.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=31CD6875A5A420B8E80904ADF209DC43B115B33C8C3DA000CB1B5462547E617EC63C0B0E79C4D8y6K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=31CD6875A5A420B8E80904ADF209DC43B114BE358032A000CB1B5462547E617EC63C0B0C78C38FDEDEyBK) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим контрактом.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=66D21C1A542317DB0B1A0D8C6F3B5A7C2DDE9F72FA77CEA3218D460EA8B035980535263082E138F8eFiEM).

10.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

**11. Разрешение споров**

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

**12. Форс-мажорные обстоятельства**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

12.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

**13. Обеспечение исполнения обязательств**

13.1. Исполнение контракта Подрядчик обеспечивает предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на сумму:108917,20 рублей.

Если при проведении аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 и 2 ст. 37, частью 3 ст. 96 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

13.2. По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

13.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п. 32 аукционной документации счет, в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

13.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

13.5. Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта: в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ с письменного требования Подрядчика.

13.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

13.6.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

13.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.13.5 настоящего контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=732FBD36A79264A10CF07C8F85452B8430620CD5B6E87EBF4C184C230711C3A3235DC4FC67A39166CElDK) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

13.6.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.13.6.2 и 13.6.3 настоящей аукционной документации;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, настоящей документации о закупке.

13.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

13.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 13.1 настоящего контракта и по реквизитам, установленным в пункте 32 документации об аукционе;

13.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

13.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 32 документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

13.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного пунктом 13.5 настоящего контракта срока действия обеспечения исполнения контракта.

13.8. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

**14. Заключительные положения**

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до 31.12.2017 г., а в части принятых сторонами на себя обязательств до полного их исполнения.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

14.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

14.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему контракту:

1. Ведомость объемов работ;

2. Локальный сметный расчет.

**15. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  **Администрация муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области**  ИНН/КПП 5628020880/562801001  462734, Оренбургская обл., Домбаровский район, п. Домбаровский,  ул. Железнодорожная, д.12  р/с 40204810253540000667, БИК 045354001  Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации,  ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г.ОРЕНБУРГ |  | Подрядчик:  **Государственное унитарное предприятие Оренбургской области**  **«Оренбургремдорстрой»**  ИНН/КПП 5610080648/561350001  460021, г. Оренбург, ул.60  лет Октября,1/9 корпус 2  р/с 40602810700000000030,  к/с 30101810400000000814  БИК 045354814  ПАО «НИКО-БАНК» |
| Глава муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Шуберт |  | Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Селиванов |